План Проєкту

Назва: To-Do List

Підготував:  Дмитерко Віктор – Керівник Проєкту

Дата: 13 Березня, 2025

Затверджувальні підписи

Назва:  To-Do List

Project Manager

_______________________________________     ____________________

(Підпис)						 (Дата)

Name1 - Дмитерко Віктор

DoIT Project Manager

Division of Information Technology – Systems Engineering and Operations

Project Sponsor

_______________________________________       	 __________________

(Підпис)						 (Дата)

Name2 - Project Sponsor

DoIT Process Manager

Division of Information Technology – CIO Office

Executive Sponsor

_______________________________________       	 __________________

(Підпис)						 (Дата)

Name3 - Executive Sponsor

Associate CIO

Division of Information Technology – CIO Office

Контроль версій документу

| Версія | Дата | Автор | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | Березень 2025 | Дмитерко Віктор – Керівник Проєкту | Початкова версія документа, що містить основні положення проекту. |

Зміст

Огляд плану та Ключові припущення 5

Плани Робіт6

Декомпозиція робіт6

Кадровий план8

Розклад Проєкту10

Бюджет Проєкту12

1. Огляд плану та Ключові припущення

Метою плану проекту є представити деталі, необхідні для успішного виконання та контролю за проектом, сприяти спілкуванню між зацікавленими сторонами проекту та задокументувати базові лінії затвердженого графіку. План проекту є живим документом і, як очікується, буде змінюватися з часом, коли стане доступною додаткова інформація про проект.

План проекту було розроблено на основі певних ключових припущень, як зазначено в Статуті проекту. Будь-які зміни в цих припущеннях можуть вплинути на графік проекту, прогнозовані витрати, обсяг проекту та/або якість проекту. Ці припущення:

- Користувачі матимуть доступ до Інтернету для синхронізації в реальному часі.

- Початкова версія підтримуватиме обмежену кількість користувачів для тестування.

- Додаток буде веб-орієнтованим.

2. Плани робіт

2.1 Декомпозиція робіт

Структура розподілу робіт визначає завдання проекту, щоб забезпечити структуру для організації та управління роботою проекту.

| Розробити Project Charter План Проєкту Розробити План Роботи Розробити План Контролю Завершення Плану і затвердження Розробити План управління якістю Визначити Обсяг Визначити Вимоги Визначити Ролі Визначити Бюджет Розробити План Комунікації Виконання та контроль проєкту Розробити Дизайн Побудова Тестування Імплементація Фіналізація Дизайн Визначити етапи та дії Змінити за потреби Написання коду Код-рев'ю Побудова прототипу Провести післяпроєктний огляд Святкування To-Do List Початок Проєкту Переміщення продукту у Продуктивне Середовище Тестування продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Розробити Кадровий План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розробити Розклад Проєкту |  |  |  |  |  |  |  |  | Залежно від відгуку тестувальника доопрацювати продукт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оголосити про доступність продукту |  |  |
|  | Фіналізація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 Кадровий План

Метою цього плану є забезпечення проєкту достатньою кількістю персоналу з необхідними навичками для успішного виконання завдань.

Вимоги до ролей у команді

| Роль | Обов’язки | Необхідні Навички | Кількість людей | Початкова дата | Тривалість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Команда |  |  |  |  |  |
| Керівник проєкту | Координує команду, контролює дедлайни, відповідає за якість | Управління проєктами | 1 | 01.03 | Весь проєкт |
| Розробник | Розробка, тестування, інтеграція функціоналу | Python, Django, Git | 1 | 01.03 | 16 тижнів |
| UX/UI-дизайнер | Проєктування інтерфейсу, створення макетів | Figma, UX-дослідження | 1 | 01.03 | 8 тижнів |
| Тестувальник | Функціональне та нефункціональне тестування | Тестування програмного забезпечення | 1 | 10.05 | 6 тижнів |

Призначення персоналу

| Роль | Ім’я | FTE | Джерело |
| --- | --- | --- | --- |
| Команда |  |  |  |
| Керівник проєкту | Дмитерко Віктор | 1.0 | Внутрішній ресурс |
| Розробник | Божко Микола | 1.0 | Внутрішній ресурс |
| UX/UI-дизайнер | Стецюк Арсен | 0.5 | Внутрішній ресурс |
| Тестувальник | Боднаровський Ігор | 0.5 | Внутрішній ресурс |
| Всього |  | 3.0 |  |

Графік завантаженості ресурсів

Нижче наведено приблизну кількість зусиль в еквіваленті повного робочого часу (FTE), необхідних за місяць для кожного кадрового ресурсу, призначеного для проекту.

| Роль | Кількість людей | Березень | Квітень | Травень | Червень | Загалом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Керівник проєкту | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 60.00 |
| Розробник | 1 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 65.00 |
| UX/UI-дизайнер | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  | 20.00 |
| Тестувальник | 1 |  |  | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| Total |  | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 165.00 |

Навчальні потреби

Нижче наведено докладні потреби в навчанні, щоб привести персонал до рівня навичок, необхідного для виконання проекту (за потреби).

| Роль | Навчальні потреби | Час | Орієнтовна вартість | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UX/UI-дизайнер | Дослідження користувацького досвіду | До 01.04 | 0 (самостійне навчання) | Онлайн-курси, статті |
| Тестувальник | Автоматизоване тестування | До 10.05 | 0 (самостійне навчання) | Документація та тести |

Організаційна структура проєкту

2.3 Розклад проєкту

Діаграма Ганта

|  | To-Do List |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
| 1 | Початок Проєкту |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Розробити Project Charter |  |  |  |  |  |
| 2 | План Проєкту |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розробити План роботи |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Розробити План контролю |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Завершення Плану і затвердження |  |  |  |  |  |
| 3 | Виконання та контроль Проєкту |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дизайн |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Побудова |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Тестування |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Імплементація |  |  |  |  |  |
| 4 | Фіналізація |  |  |  |  |  |

Більш докладна Діаграма Ганта

Розклад

|  | Етапи і Завдання | Тривалість (днів) | Початок | Завершення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ініціація проєкту |  |  |  |  |
| 1.1 | Розробити Project Charter |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Визначити Обсяг | 3.00 | 22/02/25 | 25/02/25 | Дмитерко Віктор |
| 1.1.2 | Визначити Вимоги | 3.00 | 22/02/25 | 25/02/25 | Дмитерко Віктор |
| 1.1.3 | Визначити Ролі | 3.00 | 22/02/25 | 25/02/25 | Дмитерко Віктор |
| 1.1.4 | Визначити Бюджет | 0.50 | 22/02/25 | 22/02/25 | Дмитерко Віктор |
| 2 | План Проєкту |  |  |  |  |
| 2.1 | Розробити План Роботи |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Розробити Кадровий План | 2.00 | 23/02/25 | 25/02/25 | Дмитерко Віктор |
| 2.1.2 | Розробити Розклад Проєкту | 2.00 | 23/02/25 | 25/02/25 | Дмитерко Віктор |
| 2.2 | Розробити План Контролю |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Розробити План Комунікації | 1.50 | 23/02/25 | 25/02/25 | Дмитерко Віктор |
| 2.2.2 | Розробити План Управління якістю | 1.50 | 23/02/25 | 25/02/25 | Дмитерко Віктор |
| 2.3 | Завершення Плану і затвердження | 0.50 | 25/02/25 | 25/02/25 | Дмитерко Віктор |
| 3 | Виконання та контроль Проєкту |  |  |  |  |
| 3.1 | Дизайн |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Визначити етапи та дії | 5.00 | 05/03/25 | 10/03/25 | Стецюк Арсен, Дмитерко Віктор |
| 3.1.2 | Розробити дизайн | 10.00 | 10/03/25 | 20/03/25 | Стецюк Арсен |
| 3.1.3 | Змінити за потреби | 2.00 | 18/03/25 | 20/03/25 | Стецюк Арсен |
| 3.2 | Побудова |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Написання коду | 30.00 | 24/03/25 | 24/04/25 | Божко Микола |
| 3.2.2 | Код-рев’ю | 12.00 | 25/04/25 | 06/05/25 | Дмитерко Віктор |
| 3.2.3 | Побудова прототипу | 20.00 | 26/03/25 | 15/04/25 | Божко Микола |
| 3.3 | Тестування |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Тестування продукту | 4.00 | 13/05/25 | 17/05/25 | Боднаровський Ігор |
| 3.3.2 | Залежно від відгуку тестувальника, доопрацювати продукт | 4.00 | 13/05/25 | 17/05/25 | Божко Микола |
| 3.4 | Імплементація |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Переміщення продукту у Продуктивне Середовище | 5.00 | 17/05/25 | 22/05/25 | Дмитерко Віктор |
| 3.4.2 | Оголосити про доступність продукту | 0.50 | 22/05/25 | 22/05/25 | Дмитерко Віктор |
| 4 | Фіналізація |  |  |  |  |
| 4.1 | Провести післяпроєктний огляд | 2.00 | 22/05/25 | 24/05/25 | Дмитерко Віктор |
| 4.2 | Святкування | 0.50 | 24/05/25 | 24/05/25 | Вся команда |

2.4 Бюджет Проєкту

Проєкт "To-Do List" реалізується без фінансування, виключно на волонтерських засадах. Це означає, що витрати на розробку, тестування та підтримку мінімізуються за рахунок використання відкритих технологій та добровільної роботи команди.

Основні положення управління витратами:

- Усі витрати контролюються керівником проєкту.

- Оскільки фінансування відсутнє, будь-які зміни, що вимагають ресурсних вкладень, мають бути ретельно обґрунтовані.

- Якщо в майбутньому виникне потреба у фінансуванні (наприклад, для серверного хостингу або реклами), команда розгляне можливі варіанти отримання коштів (гранти, краудфандинг тощо).